## Planilha1
BACKLOG DO PRODUTO
Item | Requisitos | Prioridade
1 | Interface de texto para acessar às operações matemáticas | Baixa
2 | Realizar mais de uma operação por execução através de um menu | Média
3 | Finalizar a aplicação através de um menu | Média
4 | Operações básicas | Alta
5 | Operação de cálculo fatorial | Alta
6 | Operação de cálculo de função de Segundo Grau | Alta
7 | Operação de conversão de base numérica | Alta
8 | Função de concatenação de 2 strings | Alta
9 | Função de Juros Simples | Alta
10 | Função de Juros Compostos | Alta
11 | TypeScript | Média
| SPRINT 1 |  |  |  | SPRINT 2 |  |  |  | SPRINT 3 |  |  |  | SPRINT 4
Item |  | Prioridade | Ranking | Item |  | Prioridade | Ranking | Item |  | Prioridade | Ranking | Item |  | Prioridade | Ranking
4 | Operações básicas de soma, multiplicação, subtração e divisão (Portugol) | Alta | 1 | 2 | Realizar mais de uma operação por execução através de um menu (Portugol) | Média | 3 | 4 | Operações básicas de soma, multiplicação, subtração e divisão | Alta | 2 | 2 | Realizar mais de uma operação por execução através de um menu (Portugol) | Média | 3
5 | Operação de cálculo fatorial (Portugol) | Alta | 5 | 3 | Finalizar a aplicação através de um menu (Portugol) | Média | 4 | 5 | Operação de cálculo fatorial | Alta | 6 | 3 | Finalizar a aplicação através de um menu (Portugol) | Média | 4
6 | Operação de cálculo de função de Segundo Grau (Portugol) | Alta | 2 | Task | Junção das operações (Portugol) | Alta | 2 | 6 | Operação de cálculo de função de Segundo Grau | Alta | 3 | Task | Junção das operações | Alta | 2
8 | Função de concatenação de 2 strings (Portugol) | Alta | 6 | 1 | Interface de texto para acessar às operações matemáticas (Portugol) | Baixa | 5 | 8 | Função de concatenação de 2 strings | Alta | 7 | 11 | TypeScript | Média | 1
9 | Função de Juros Simples (Portugol) | Alta | 3 | 7 | Operação de conversão de base numérica (B10 X B2 / B2 x B10 / B2 x B8 / B8 x B2 / B2 x B16 / B16 x B2) | Alta | 1 | 9 | Função de Juros Simples | Alta | 4 | 1 | Interface de texto para acessar às operações matemáticas | Baixa | 5
10 | Função de Juros Compostos (Portugol) | Alta | 4 |  |  |  |  | 10 | Função de Juros Compostos | Alta | 5
[8 empty] | 11 | TypeScript | Média | 1